## Feuil1
Taches | Nature | Date de debut | Durée | Antériorité | Date de fin
A | Analyse des besions | 2022-04-05 | 6 |  | 2022-04-11
B | Etablissement du cahier de charge | 2022-04-11 | 3 | A | 2022-04-14
C | Etablissement du MCC | 2022-04-14 | 2 | B | 2022-04-16
D | Etablissement du MCT | 2022-04-16 | 2 | C | 2022-04-18
E | Etablissement du MOT | 2022-04-18 | 2 | D | 2022-04-20
F | Etablissement du MCD | 2022-04-20 | 3 | B | 2022-04-23
G | Etablissement du MLD | 2022-04-23 | 3 | G | 2022-04-26
H | Creation de la maquette de l'application | 2022-04-26 | 2 | G,D | 2022-04-28
I | implementation de l'application | 2022-04-28 | 9 | H | 2022-05-07
J | Test de l'application et corrections des bugs | 2022-05-07 | 4 | I | 2022-05-11
Formulas:
Date de fin = SUM([Date de debut]:[Durée])
Date de debut = SUM([Date de debut, row above],[Durée, row above])