## Feuil1
DIAGRAMME DE PERT
FIN
[7 empty] | G(2) |  | H(2) |  | J(12) |  | k(5)
Debut |  |  |  |  | C(2) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| A (4) |  | B(3)
I(3)
0 |  | 0 |  | 0
D(3)
5
E(3)
F(3)
1
[6 empty] | 1 |  | 2
LEGENCES DE NOTRE DIAGRAMME DE PERT
MARGE
LE CHEMIN CRITIQUE DE NOTRE DIAGRAMME DE PERT EST : A,B,C,G,H,I,J,K
0 0
111110
4 4
9 9
11 11
13 13
7 7
9 10
25 25
1
30 30
11 13
Date au Date au
plus tot plus tard
6 7
8 13