## Feuil1
Taches | Nature | Date de debut | Durée | Antériorité | Date de fin
A | Analyse des besions | 2022-04-05 | 4 |  | 2022-04-09
B | Etablissement du cahier de charge | 2022-04-09 | 3 | A | 2022-04-12
C | Etablissement du MCC | 2022-04-12 | 2 | B | 2022-04-14
D | Etablissement du MCT | 2022-04-14 | 2 | C | 2022-04-16
E | Etablissement du MOT | 2022-04-16 | 2 | D | 2022-04-18
F | Etablissement du MCD | 2022-04-18 | 2 | B | 2022-04-20
G | Etablissement du MLD | 2022-04-20 | 2 | G | 2022-04-22
H | Creation de la maquette de l'application | 2022-04-22 | 2 | G,D | 2022-04-24
I | implementation de l'application | 2022-04-24 | 9 | H | 2022-05-03
J | Test de l'application et corrections des bugs | 2022-05-03 | 2 | I | 2022-05-05
Formulas:
Date de fin = SUM([Date de debut]:[Durée])
Date de debut = SUM([Date de debut, row above],[Durée, row above])