## Feuil1
DIAGRAMME DE PERT
FIN
[7 empty] | G(2) |  | H(2) |  |  |  | k(4)
Debut |  |  |  |  | C(2) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | I(3) | J(10)
| A (4) |  | B(3)
0 |  | 0 |  | 0
|  |  | D(3) | [7 empty] | 0
E(3)
F(3)
4
[6 empty] | 4 |  | 5
LEGENCES DE NOTRE DIAGRAMME DE PERT
MARGE
LE CHEMIN CRITIQUE DE NOTRE DIAGRAMME DE PERT EST : A,B,C,G,H,I,J,K
0 0
111110
4 4
9 9
11 11
13 13
7 7
9 13
26 26
1
30 30
11 16
Date au Date au
plus tot plus tard
6 10
16 16